## GANTT KW
HSAR1
| Startdatum: | 2025-10-27
| Anzeigewoche: | 0 |  |  | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22
[5 empty] | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | KW 01 | KW 02 | KW 03 | KW 04 | KW 05 | KW 06 | KW 07 | KW 08 | KW 09 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26
AUFGABE | ZUGEWIESEN AN | FORTSCHRITT | START | ENDE
Phase 1
Sensordaten bereitstellen | Perception | 0% | 2025-10-27 | 2025-11-09 | bar: 2025-10-27 to 2025-11-03
Analyse des Demo-Missionsplaners | Guidance | 0% | 2025-10-27 | 2025-11-02 | bar: 2025-10-27
Definition zusätzlicher Missionen / -schritte | Guidance | 0% | 2025-11-03 | 2025-11-09 | bar: 2025-11-03
Zustandsmaschinen erstellen | Guidance | 0% | 2025-11-10 | 2025-11-16 | bar: 2025-11-10
Pfadvorgabengenerator entwerfen | Guidance | 0% | 2025-11-17 | 2025-11-23 | bar: 2025-11-17
Roboterpose bereitstellen | Navigation | 0% | 2025-11-10 | 2025-11-16 | bar: 2025-11-10
Parklückendetektion | Navigation | 0% | 2025-11-17 | 2025-11-23 | bar: 2025-11-17
Kinematikregler | Control | 0% | 2025-10-27 | 2025-11-09 | bar: 2025-10-27 to 2025-11-03
Linienfolgeregler | Control | 0% | 2025-11-10 | 2025-11-23 | bar: 2025-11-10 to 2025-11-17
Start / Stop mit HMI | HMI | 0% | 2025-10-27 | 2025-11-02 | bar: 2025-10-27
Aktivierung Scout- / Idlemodus mit HMI | HMI | 0% | 2025-11-03 | 2025-11-09 | bar: 2025-11-03
Tabletdarstellung Parcours | HMI | 0% | 2025-11-17 | 2025-11-23 | bar: 2025-11-17
Anzeige gefahrener Pfad | HMI | 0% | 2025-11-17 | 2025-11-23 | bar: 2025-11-17
Anzeige Parklücken | HMI | 0% | 2025-11-24 | 2025-11-30 | bar: 2025-11-24
Präsentation erstellen | alle | 0% | 2025-11-24 | 2025-11-30 | bar: 2025-11-24
1.Verteidigung | alle |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | bar: 2025-12-01
Phase 2
Implementierung Missionsplaner | Guidance | 0% | 2025-12-02 | 2025-12-21 | bar: 2025-12-01 to 2025-12-15
Implementierung Pfadvorgabe | Guidance | 0% | 2025-12-22 | 2026-01-04 | bar: 2025-12-22 to 2025-12-29
Aufgabe 3 |  |  | 2026-01-04 | 2026-01-07 | bar: 2025-12-29 to 2026-01-05
Dokumentation | alle | 0% | 2026-01-12 | 2026-01-18 | bar: 2026-01-12
Abgabe Dokumentation | alle |  | 2026-01-20 | 2026-01-20 | bar: 2026-01-19
Präsentation erstellen | alle | 0% | 2026-01-21 | 2026-01-25 | bar: 2026-01-19
2.Verteidigung | alle |  | 2026-01-27 | 2026-01-27 | bar: 2026-01-26
Formulas:
START = [START, row above]
START = [ENDE, row above]+1
ENDE = [START]+13
ENDE = [START, row below]-2